## Hoja1
PREANALISIS
ARQUITECTURA
| Determinación de herramientas y lenguajes | 4
| Arquitectura global del sistema | 4
| Arquitectura de app de autenticación | 5
| Configuración de servidor de app de seguridad | 5
| Configuración de servidor de app clients | 6
BASE DE DATOS
| Análisis y rediseño de base de datos | 7
| Empate de base de datos de andeantc.com.ec | 10
| Creación de relaciones | 12
| Configuración de servidor de base de datos | 14
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
| Selección de linea gráfica | 14
| Configuración de menú inicial de clients | 17
| Bosquejo de pantallas iniciales para cada menú | 17
DESARROLLO
Construcción de app en laravel
| Inclusión de seguridad JWT (logueo con token) | 18
| Construcción de APIS para lectura externa de apps | 19
| Pruebas de conexión | 21
Construcción de app base clients
| Configuración de API para conexión con módulo de seguridad | 23
| Pruebas de conexión | 24
| Adaptación de linea gráfica a app clients | 28
Desarrollo CLIENTS
Products
| Diseño y construcción pantalla 1 RATES | 1
| Diseño y construcción pantalla 2 RATES | 5
| Diseño y construcción pantalla 1 DESCRIPTIONS | 1
| Diseño y construcción pantalla 2 DESCRIPTIONS | 5
Pruebas iniciales de desarrollo pantalla RATES
Pruebas iniciales de desarrollo pantalla DESCRIPTIONS
Bookings
Diseño y construcción pantalla 1 BOOKING
Diseño y construcción pantalla 2 BOOKING
Pruebas iniciales de desarrollo pantalla BOOKING
Quotes
Diseño y construcción pantalla 1 QUOTES
Diseño y construcción pantalla 2 QUOTES
Pruebas iniciales de desarrollo pantalla QUOTES
Balance
Diseño y construcción pantalla 1 BALANCE
Diseño y construcción pantalla 2 BALANCE
Pruebas iniciales de desarrollo pantalla BALANCE
GPS
Diseño y construcción pantalla 1 GPS
Diseño y construcción pantalla 2 GPS
Pruebas iniciales de desarrollo pantalla GPS
Revisión general de funcionalidad de módulos
Pruebas de funcionalidad de módulos
Corrección de errores
Pruebas con usuarios funcionales
Revisión de responsive de app clients (mensajes, traducción, etc)